## 2026년 정전일정
2026년 관악캠퍼스 건물별 정전일시(법정검사 및 수배전반 교체공사)
※ 정전시간은 검사 및 작업일정에 따라 다소 변경될 수 있음
구분 | 정전일시 |  | 정전범위(건물번호) | 비고
| 날짜 | 시간
법정검사 | 2026. 6. 21.(일) | 09:00 ~ 10:30(1시간 30분) | 48-1, 107-1, 107-3 | 2026. 9. 13.(일) 수전설비 검사 시에도 정전 시행 (아래 2026. 9. 13.(일) 일정 참고)
|  | 09:00 ~ 11:00(2시간) | 47, 131
|  | 10:00 ~ 12:00(2시간) | 43-1
|  | 10:30 ~ 14:00(3시간 30분) | 46, 66
|  | 11:30 ~ 14:00(2시간 30분) | 29, 141
|  | 11:30 ~ 14:00(2시간 30분) | 130, 133
| 2026. 7. 26.(일) | 09:00 ~ 10:30(1시간 30분) | 138
|  | 09:00 ~ 10:30(1시간 30분) | 139, 139-1
|  | 10:00 ~ 12:00(2시간) | 312, 313
|  | 10:30 ~ 12:30(2시간) | 303
|  | 11:30 ~ 14:00(2시간 30분) | 314
|  | 12:00 ~ 14:00(2시간) | 316
| 2026. 8. 1.(토) | 08:00 ~ 15:00(7시간) | 940, 942, 943, 945, 제2양수장 | 사전 안내 완료(시설지원과-2979(2026. 3. 26.))
| 2026. 8. 2.(일) | 09:00 ~ 10:30(1시간 30분) | 33 | 2026. 9. 13.(일) 수전설비 검사 시에도 정전 시행 (아래 2026. 9. 13.(일) 일정 참고)
|  | 09:00 ~ 10:30(1시간 30분) | 36
|  | 10:00 ~ 12:00(2시간) | 34
|  | 10:00 ~ 12:30(2시간 30분) | 38
|  | 11:30 ~ 13:30(2시간) | 35
|  | 12:00 ~ 13:30(1시간 30분) | 32-1, 37
| 2026. 9. 13.(일) | (1차정전) 06:00 ~ 07:00(1시간) (2차정전) 20:30 ~ 21:30(1시간) | 65 | 1
|  | (1차정전) 06:00 ~ 06:30(30분) (2차정전) 21:00 ~ 21:30(30분) | 69 | 1
|  | (1차정전) 07:00 ~ 07:30(30분) (2차정전) 18:00 ~ 18:30(30분) | 301, 302, 302-1, 310 | 4
|  | (1차정전) 08:40 ~ 08:45(5분) (2차정전) 16:10 ~ 16:15(5분) | 105, 105-1, 105-2 | 3
|  | 07:00 ~ 18:30(11시간 30분) | 300, 303, 311 | 3
|  | 08:45 ~ 15:45(7시간) | 45, 48, 48-1, 132, 107-1, 107-3 | 6
|  | 06:00 ~ 21:30(15시간 30분) | 18, 19, 29, 41, 42, 42-1, 46, 47, 66, 100, 130, 131, 133, 138, 139, 139-1, 141, 142, 65-1(통신기지국), 저류조 | 20
|  | 09:00 ~ 16:00(7시간) | 30, 30-1, 30-2, 31, 31-1, 32(공사현장), 32-1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43-1, 44, 44-1, 135, 312, 313, 314, 316, 330, 331, 332, 문서고 | 27
3파워플랜트 수배전반 교체공사 | 2026. 10. 8.(목) ~ 2026. 10. 11.(일) | 10월 8일(목) 19:00 ~ 10월 11일(일) 19:00(72시간) | 15, 15-1, 16, 17, 16-1, 28, 49, 50, 51, 52, 52-1, 52-2, 53, 54, 55, 57, 57-1, 58, 59, 59-1, 62, 62-1, 64, 67, 70, 72, 74, 75, 75-1, 82, 83, 84, 99-1(테니스장), 101, 113, 140, 140-1, 140-2, 149, 207, 220, 221, 222, 정문게이트A, 정문게이트B | 45개동
|  | (1차 정전) 10월 8일(목) 18:55 ~ 19:00(5분) (2차 정전) 10월 11일(일) 19:05 ~ 19:10(5분) | 104, 104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 200, 201, 203, 500(501, 502, 503, 504), 506 ※ 순간정전 정도의 정전시간 발생 | 10개동